## Android分支测试进度
客户端 | 平台类型 | 需求名称 | 提测时间 | 测试完成时间 | 产品负责人 | 技术负责人 | 测试负责人 | 客户端 | 前端 | 后台 | 测试分端
Yo语音 | Android/iOS | 财富墙与周星墙优化 | 2023-05-12 |  | 孙宇湉 |  | 王承庆 | 李松12 | 林永保3+0.5 | 陈高洁0 | Android
Yo语音 | Android/iOS | 告白动效调整与告白礼物飞机广播 | 2023-05-15 |  | 孙宇湉 |  | 张振东 | 胡佳婷3 | 梁威平0.5 | 郑俊1；陈侠专1+0.5;丁拥0.5 | Android
Yo语音 | Android/iOS | LOGO&默认头像调整 | 2023-05-17 |  | 黄培然 |  | 林传辉 | 梁国杰2.5 | 张海丰1.5+0.5 | 陈高洁1+1 | Android
Yo语音 | Android/iOS | 交友&宝贝送礼数量列表优化 | 2023-05-10 |  | 许凯琪 |  | 张振东 | 舒强睿2.5 | - | 李启华1+1 | Android
Yo语音 | Android/iOS | Yo语音IM举报用户uid区分 | 2023-04-28 |  | 黄培然 |  | 张振东 | 李勇1.5 | - | 陈振宇1 | Android
Yo语音 | Android/iOS | 上下滑逻辑调整 | 2023-05-05 |  | 黄培然 |  | 黄建硕 | 陈学宇3.5 | - | 陈高洁1；何清亮2+1 | Android
Yo语音 | Android/iOS | 隐私合规需求 | 2023-05-11 |  | 黄培然 |  | 林传辉 | 舒强睿3 | - | - | Android
Yo语音 | Android | 安卓端分辨率较大问题的解决 | 2023-05-05 |  | 陈嘉雯 |  | 黄建硕 | 王淦鑫4 | - | - | Android
Yo语音 | Android/iOS | 【技术需求】语音房进房背景优化 | 2023-05-04 |  | 刘志鸿 |  | 王承庆 | 刘志鸿1.5 |  |  | Android
Yo语音 | Android/iOS | 【技术需求】通用广播横幅优化 | 2023-05-12 |  | 许乐峰 |  | 王承庆 | 王淦鑫2.5 | - | 郑俊1+2 | Android
Yo语音 | Android | 【Android技术需求】日志文件拆分 | 2023-04-28 |  | 舒强睿 |  | -- | 郭俊杰2 |  |  | Android
Yo语音 | Android | 【Android技术需求】云游戏SDK升级 | 2023-04-27 |  | 陈学宇 |  | 林传辉 | 刘志鸿1 |  |  | Android
Yo语音 | Android | 【Android技术需求】模板布局优化 | 2023-05-11 |  | 陈学宇 |  | 黄建硕 | 陈学宇5；胡佳婷3；王淦鑫0.5 |  |  | Android
Yo语音 | Android | 【Android技术需求】活动挂件复用优化 | 2023-05-10 |  | 陈学宇 |  | 林传辉 | 刘志鸿3.5 |  |  | Android
Yo语音 | Android | 结构化日志补齐 | 2023-05-09 |  | 刘志鸿 |  | -- | 梁国杰6.5 |  |  | Android
Yo语音 | Android | 【Android技术需求】脚本整理与统一 |  |  | 舒强睿 |  | -- |  |  |  | Android

## iOS分支测试进度
客户端 | 平台类型 | 需求名称 | 提测时间 | 测试完成时间 | 产品负责人 | 技术负责人 | 测试负责人 | 客户端 | 前端 | 后台 | 测试分端
Yo语音 | Android/iOS | 财富墙与周星墙优化 | 2023-05-04 |  | 孙宇湉 |  |  | 周衡1.5 |  |  | iOS
Yo语音 | Android/iOS | 告白动效调整与告白礼物飞机广播 | 2023-05-15 |  | 孙宇湉 |  |  | 许乐峰2.5；吴灶洲0.5 |  |  | iOS
Yo语音 | Android/iOS | LOGO&默认头像调整 | 2023-05-17 |  | 黄培然 |  |  | 朱泳嘉2.5 |  |  | iOS
Yo语音 | Android/iOS | 交友&宝贝送礼数量列表优化 | 2023-05-10 |  | 许凯琪 |  |  | 吴灶洲2.5 |  |  | iOS
Yo语音 | Android/iOS | Yo语音IM举报用户uid区分 | 2023-04-28 |  | 黄培然 |  |  | 姚振兴1.5 |  |  | iOS
Yo语音 | Android/iOS | 上下滑逻辑调整 | 2023-05-05 |  | 黄培然 |  |  | 朱泳嘉3.5 |  |  | iOS
Yo语音 | Android/iOS | 隐私合规需求 | 2023-05-08 |  | 黄培然 |  |  | 廖津津2.5 |  |  | iOS
Yo语音 | Android/iOS | 【技术需求】语音房进房背景优化 | 2023-05-04 |  | 刘志鸿 |  |  | 廖津津2 |  |  | iOS
Yo语音 | Android/iOS | 【技术需求】通用广播横幅优化 | 2023-05-12 |  | 许乐峰 |  |  | 许乐峰3 |  |  | iOS
Yo语音 | iOS | 【ios】交友接入营收中间件 | 2023-05-06 |  | 许凯琪 | - |  | 吴灶洲16（4） |  |  | iOS
Yo语音 | Android/iOS | yyp/http/pb并发请求监控 | 2023-05-15 |  | 吴欢 |  | 蓝方龙 | 蓝方龙6 |  |  | iOS
Yo语音 | iOS | 优化基础模板组件加载流程 | 2023-05-12 |  | 王世界 |  |  | 王世界6.5；许乐峰4；周衡1 |  |  | iOS