## Android分支测试进度
客户端 | 平台类型 | 需求名称 | 提测时间 | 测试完成时间 | 产品负责人 | 测试负责人 | 客户端 | 前端 | 后台 | 测试分端
Yo语音 | Android/iOS | 语音房房间搜索优化 | 2023-07-10 | 2023-07-25 | 陈嘉雯 | 武韶博2 | 李勇2 | - | 李清洋1+1；赖鸿智2 | Android
Yo语音 | Android/iOS | app语音房大头贴礼物 | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 孙宇湉 | 张振东2 | 郭俊杰4 | - | 丁拥0.5 | Android
Yo语音 | Android/iOS | UGC语音房 | 2023-07-27 | 2023-08-02 | 陈嘉雯 | 黄健硕4；江华4 | 刘志鸿5；李勇2；李汇丰2.5；梁国杰2.5 | 林永保2.5 | 夏集球6.5 | Android
Yo语音 | Android/iOS | 语音房支持小游戏 | 2023-08-01 | 2023-08-07 | 陈嘉雯 | 林传辉4 | 王淦鑫6 | - | 朱国升3.5 | Android
Yo语音 | Android/iOS | 证照露出 | 2023-08-02 | 2023-08-07 | 黄培然 | 武韶博1 | 胡佳婷0.5 | 梁晓明1 | - | Android
Yo语音 | Android/iOS | 补充权限收集露出 | 2023-07-27 | 2023-08-01 | 黄培然 | 林传辉2 | 舒强睿2.5 | - | 吴永裕1+1；陈侠专1 | Android
Yo语音 | Android/iOS | 首页推荐—开黑tab取数逻辑 | 2023-07-28 | 2023-08-07 | 黄培然 | 黄建硕2 | 刘志鸿1 | - | 郭利平1+0.5；冼锦荣2 | Android
Yo语音 | Android/iOS | 开黑车队兼容用户语音房 | 2023-08-01 | 2023-08-03 | 陈嘉雯 | 王承庆2 | 李汇丰2 | 林永保1 | 郭利平2+0.5 | Android
Yo语音 | Android/iOS | 主持接待工具 | 2023-08-02 | 2023-08-07 | 陈嘉雯 | 江华3；张俊华1 | 邓喜健5 | - | 曾远4 | Android
Yo语音 | Android/iOS | 【技术需求】React-Native基础建设（自测） | 2023-07-31 | - | 梁国杰 | - | 梁国杰3.5；李勇5；邓喜健2；王淦鑫2 | - | - | Android
Yo语音 | Android | [Android 技术需求] MMKV持久化存储优化 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 舒强睿 | 林传辉1 | 舒强睿2.5 | - | - | Android
Yo语音 | Android | 【Android技术需求】包体优化二期【自测】 | 2023-07-28 | - | 陈学宇 | - | 陈学宇3.5；邓喜健2 | - | - | Android
Yo语音 | Android | 【Androiud技术需求】Yo语音升级系统判断设备类型下发64位包 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 舒强睿 | 林传辉1 | 舒强睿 | - | - | Android

## iOS分支测试进度
客户端 | 平台类型 | 需求名称 | 提测时间 | 测试完成时间 | 产品负责人 | 测试负责人 | 客户端 | 前端 | 后台 | 测试分端
Yo语音 | Android/iOS | 语音房房间搜索优化 | 2023-07-10 | 2023-07-25 | 陈嘉雯 | android | 姚振兴2 | - | 李清洋；赖鸿智 | iOS
Yo语音 | Android/iOS | app语音房大头贴礼物 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 孙宇湉 | android | 朱泳嘉4.5 | - | 丁拥 | iOS
Yo语音 | Android/iOS | UGC语音房 | 2023-07-27 | 2023-08-02 | 陈嘉雯 | android | 周衡5；吴灶洲1；吴欢2；许乐峰2.5 | 林永保 | 朱国升；夏集球 | iOS
Yo语音 | Android/iOS | 语音房支持小游戏 | 2023-08-01 | 2023-08-07 | 陈嘉雯 | android | 王世界4；廖津津1；姚振兴1.5；吴灶洲4 | - | 朱国升 | iOS
Yo语音 | Android/iOS | 证照露出 | 2023-08-02 | 2023-08-07 | 黄培然 | android | 吴欢0.5 | 梁晓明 | - | iOS
Yo语音 | Android/iOS | 补充权限收集露出 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 黄培然 | android | 吴欢2.5 | - | - | iOS
Yo语音 | Android/iOS | 首页推荐—开黑tab取数逻辑 | 2023-07-28 | 2023-08-07 | 黄培然 | android | 姚振兴1 | - | 郭利平；冼锦荣 | iOS
Yo语音 | Android/iOS | 开黑车队兼容用户语音房 | 2023-08-01 | 2023-08-03 | 陈嘉雯 | android | 许乐峰2 | 林永保 | 郭利平 | iOS
Yo语音 | Android/iOS | 主持接待工具 | 2023-08-02 | 2023-08-07 | 陈嘉雯 | android | 姚振兴5 | - | 曾远 | iOS
Yo语音 | Android/iOS | 【技术需求】React-Native基础建设（自测） | 2023-08-02 | - | 廖津津 | - | 姚振兴2；廖津津3；朱泳嘉2；王世界4；吴灶洲1 | - | - | iOS
Yo语音 | iOS | 【iOS技术需求】渲染优化二期 | 2023-07-28 | 2023-08-04 | 王世界 | 武韶博3 | 许乐峰3.5；王世界2 | - | - | iOS