## Android分支测试进度
客户端 | 平台类型 | 需求名称 | 提测时间 | 测试完成时间 | 产品负责人 | 技术负责人 | 测试负责人 | 客户端 | 前端 | 后台
Yo语音 | Android/iOS | 语音房告白墙 | 2023-03-23 | 2023-03-30 | 孙宇湉 | 吴灶洲 | 林传辉4 | 胡佳婷8.5；邓喜健2 | 梁威平4+1 | 关啟华2；丁拥0.5
Yo语音 | Android/iOS | 语音房礼物栏二期优化 | 2023-03-17 | 2023-03-21 | 孙宇湉 | - | 张振东2 | 许英俊5 | - | 李启华2.5
Yo语音 | Android/iOS | 发现页 | 2023-03-24 | 2023-03-30 | 黄培然 | 邓喜健 | 王承庆4 | 李松6.5 | 刘俊杰2 | 陈侠专1
Yo语音 | Android/iOS | YO语音push优化 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | 劳若蘅 | - | 张振东3 | 刘志鸿4 | - | 朱国升2；李成1；林武材3；张俊锋2；金龙
Yo语音 | Android/iOS | 语音房房间管理及玩法权限 | 2023-03-20 | 2023-03-28 | 陈嘉雯 | 舒强睿 | 黄建硕3 | 舒强睿6；李汇丰6 | 陈龙龙 | 郭利平1；朱国升1；卢志尧
Yo语音 | Android/iOS | 交友移动端礼物栏互动tab | 2023-03-21 | 2023-03-30 | 许凯琪 | - | 张振东4 | 郭俊杰3.5 | - | 丁拥2
Yo语音 | Android/iOS | 搜索优化 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 梁赐恒 | 姚振兴 | 吴佳冰2 | 陈学宇5.5 | - | 陈高洁3+1；何清亮0.5；赖鸿智
Yo语音 | Android/iOS | 关注优化 | 2023-03-27 | 2023-03-30 | 梁赐恒 | 廖津津 | 吴佳冰2 | 李勇5.5 | - | 曾远2
Yo语音 | Android/iOS | 开黑车队 | 2023-03-27 | 2023-03-30 | 陈嘉雯 | 梁国杰 | 黄建硕2；彭顺康2 | 梁国杰3 | 陈锴林；林俊坚 | 李伟宙7+2；黄元栋1
Yo语音 | Android/iOS | 首页标签调整 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 黄培然 | - | 彭顺康1 | 刘志鸿2.5 | - | -
Yo语音 | Android/iOS | 房间优化 | 2023-03-23 | 2023-03-28 | 陈嘉雯 | - | 黄健硕0 | 曾衍4；梁国杰0.5 | - | -
Yo语音 | Android/iOS | 诺亚方舟适配移动端 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 张洋轲 |  | 李龙宾1 | 邓喜健1+1 | - | 黄元栋2+1
Yo语音 | Android/iOS | 动态直播间背景 | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 陈嘉雯 | 许英俊 | 王承庆2 | 许英俊4；李松7 | - | 陈振宇2
Yo语音 | Android/iOS | 房间公屏优化 | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 陈嘉雯 | - | 林传辉1 | 胡佳婷0.5 | - | 关啟华1
Yo语音 | Android/iOS | 基础房&宝贝房进频速度优化 | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 吴欢 | - | 林传辉2 | 梁国杰7 | - | 关啟华1；何清亮1+1
Yo语音 | Android | 事件通知中心由Rxbus发送 && 升级publess版本 | 2023-03-20 | 2023-03-23 | 邓喜健 | - | 黄建硕3 | 邓喜健4 | - | -
Yo语音 | Android | gif动图假造框架统一和优化 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 陈嘉雯 | - | 彭顺康2 | 李勇4 | - | -
Yo语音 | Android | 【Android技术需求】hydra去除Cronet网络库依赖 | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 李汇丰 | - | 吴佳冰2 | 李汇丰2 | - | -
Yo语音 | Android | 模拟器加载Bos图片优化 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 陈学宇 | - | 吴佳冰1 | 陈学宇2.5 | - | -
Yo语音 | Android | 【Android技术需求】直播间渲染优化一期 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | 王淦鑫 | - | 彭顺康3 | 王淦鑫9；陈学宇1.5 | - | -
Yo语音 | Android | 升级海度sdk，适配动态下发证书 | 2023-03-14 | 2023-03-24 | 黄培然 | - | 黄培然 | 许英俊2 | - | 曾纪胜
Yo语音 | Android | 【Android技术需求】统一框架代码独立 第二阶段 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 舒强睿 | - | 王承庆2.5 | 舒强睿3.5 | - | -
Yo语音 | Android | 【Android技术需求】git代码仓库体积优化 | 2023-03-10 | 2023-03-28 | 李汇丰 | - | 李汇丰 | 李汇丰2 | - | -
Yo语音 | Android | 反馈-分析-闭环-需求 | 2023-03-14 | 2023-03-28 | 黄培然 | - | 郭俊杰 | 郭俊杰2 | - | -
Yo语音 | Android/iOS | 历史版本合入验证分支 | 2023-03-10 | 2023-03-15 | 梁赐恒 | - | 林传辉1 彭顺康1 吴佳冰1 | 邓喜健1 | - | -

## iOS分支测试进度
客户端 | 平台类型 | 需求名称 | 提测时间 | 测试完成时间 | 产品负责人 | 技术负责人 | 测试负责人 | 客户端 | 前端 | 后台
Yo语音 | Android/iOS | 历史版本合入验证分支 | 2023-03-10 | 2023-03-15 | 梁赐恒 | - | 林传辉1 彭顺康1 吴佳冰1 | 邓喜健1 | - | -
Yo语音 | iOS | 语音房告白墙 | 2023-03-24 | 2023-03-30 | 孙宇湉 | 吴灶洲 | android | 吴灶洲6.5；周衡2 | 梁威平 | 关啟华；丁拥
Yo语音 | iOS | 语音房礼物栏二期优化 | 2023-03-17 | 2023-03-21 | 孙宇湉 | - | android | 吴灶洲3 | - | 李启华
Yo语音 | iOS | 发现页及社区功能 | 2023-03-24 | 2023-03-30 | 黄培然 | 邓喜健 | android | 朱泳嘉6.5 | 刘俊杰 | 陈侠专
Yo语音 | iOS | YO语音push优化 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | 劳若蘅 | - | android | 姚振兴4 | - | 朱国升；李成；林武材；张俊锋；金龙
Yo语音 | iOS | 语音房房间管理及玩法权限 | 2023-03-23 | 2023-03-28 | 陈嘉雯 | 舒强睿 | android | 王世界8.5；周衡2.5 | 陈龙龙 | 郭利平；朱国升；卢志尧
Yo语音 | iOS | 交友移动端礼物栏互动tab | 2023-03-21 | 2023-03-30 | 许凯琪 | - | android | 吴灶洲3.5 | - | 丁拥
Yo语音 | iOS | 搜索优化 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 梁赐恒 | 姚振兴 | android | 姚振兴5.5 | - | 陈高洁；赖鸿智
Yo语音 | iOS | 关注优化 | 2023-03-27 | 2023-03-30 | 梁赐恒 | 廖津津 | android | 廖津津7 | - | 曾远
Yo语音 | iOS | 开黑车队 | 2023-03-27 | 2023-03-30 | 陈嘉雯 | 梁国杰 | android | 周衡3.5 | 陈锴林；林俊坚 | 李伟宙
Yo语音 | iOS | 首页标签调整 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 黄培然 | - |  | 许乐峰2.5 | - | -
Yo语音 | iOS | 房间优化 | 2023-03-23 | 2023-03-28 | 陈嘉雯 | - | android | 王世界1；朱泳嘉1；周衡1.5；许乐峰1 | - | -
Yo语音 | iOS | 诺亚方舟适配移动端 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 张洋轲 |  |  | 蓝方龙1+1 | - | 黄元栋
Yo语音 | iOS | 【技术需求】动态直播间背景 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | 陈嘉雯 | 许英俊 | android | 许乐峰6.5 | - | 陈振宇
Yo语音 | iOS | 基础房&宝贝房进频速度优化 | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 吴欢 | - | android | 吴欢3 | - | 关啟华；何清亮
Yo语音 | iOS | 【技术需求】房间公屏优化 | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 陈嘉雯 | - | android | 廖津津0.5 | - | 关啟华
Yo语音 | iOS | 跨厅pk优化pk动效 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 陈嘉雯 | - | 张振东1 | 廖津津3 | - | -
Yo语音 | iOS | Yo语音宿主去掉baseservice组件 | 2023-03-14 | 2023-03-28 | 王世界 | - | 王世界 | 王世界1.5 | - | -
Yo语音 | iOS | 直播间音波的基础能力搭建 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 陈嘉雯 | - | 王承庆1 | 蓝方龙3 | - | 陈振宇
Yo语音 | iOS | 统一框架瘦身&优化 | 2023-03-20 | 2023-03-23 | 吴欢 | - | android | 吴欢5.5 | - | -
Yo语音 | iOS | 历史版本合入验证分支 | 2023-03-10 | 2023-03-15 | 梁赐恒 | - | android | 朱泳嘉1 | - | -