## Android分支测试进度
客户端 | 平台类型 | 需求名称 | 提测时间 | 测试完成时间 | 产品负责人 | 技术负责人 | 测试负责人 | 客户端 | 前端 | 后台
Yo语音 | Android/iOS | 【技术需求】接美颜中台 & 优化美颜效果 | 2023-02-16 | 2023-02-27 | 黄培然 | 吴欢 | 林传辉2 | 邓喜健4 | - | 徐彬14
Yo语音 | Android/iOS | IM交互优化 | 2023-03-01 | 2023-03-06 | 黄培然 | 姚振兴 | 李龙宾2；吴佳冰3 | 胡佳婷10 | - | 关啟华2 | 1
Yo语音 | Android/iOS | 1V1音视频通话 | 2023-02-28 | 2023-03-06 | 黄培然 | 李汇丰 | 林传辉4；张振东4；彭顺康2 | 邓喜健9.5；李汇丰10.5；舒强睿7；李勇10.5；郭俊杰2 | - | 陈振宇；李伟宙7+3 | 2
Yo语音 | Android/iOS | 福利大厅改版&任务调整 | 2023-02-28 | 2023-03-06 | 马坚鑫 | 邓喜健 | 王承庆3；何彩梅2 | 刘志鸿4.5 | 林永保4.5；陈安妮11 | 陈侠专13+2；丁拥2+1 | 1
Yo语音 | Android/iOS | 基础频道优化 | 2023-03-02 | 2023-03-06 | 陈嘉雯 | 许乐峰 | 黄建硕3；彭顺康3 | 王淦鑫11.5；梁国杰10.5；刘志鸿6.5 | - | 朱国升4 | 2
Yo语音 | Android/iOS | 用户、房间关注及语音房优化 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | 陈嘉雯 | 王世界 | 黄建硕3 | 陈学宇10 | - | 曾远4+1
Yo语音 | Android/iOS | 用户反馈优化 | 2023-02-22 | 2023-02-27 | 劳若蘅 | - | 彭顺康3 | 郭俊杰3 | - | 陈高洁1
Yo语音 | Android | 直播间音波的基础能力搭建 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 陈嘉雯 | - | 王承庆1 | 许英俊4 | - | 陈振宇3
Yo语音 | Android | 跨厅pk优化pk动效 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 陈嘉雯 | - | 张振东1 | 许英俊2.5 | - | -
Yo语音 | Android | 娱乐Tab加载优化 | 2023-03-02 | 2023-03-06 | 陈学宇 | - | 陈学宇 | 陈学宇3 | - | -
Yo语音 | Android | 房间上下滑的体验优化 | 2023-02-24 | 2023-02-28 | 陈嘉雯 | - | 王承庆2；林传辉1 | 陈学宇1 | - | -
Yo语音 | Android | 【Android技术需求】统一框架代码独立 | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 舒强睿；梁国杰 | - | 舒强睿 | 舒强睿4 | - | -
Yo语音 | Android/iOS | 【插入需求】福利大厅改版推广活动 | 2023-03-03 | 2023-03-07 | 欧泳楠 | 刘志鸿 | 韦小虹1 | 刘志鸿4 | 林立坚4；陈楷林3 | 关啟华4；曾文帜6+1；余连珠1.5+0.5
Yo语音 | Android/iOS | 【插入需求】bs2域名替换bos源站域名 | 2023-02-27 | 2023-03-01 | 陈振宇 | - | 吴佳冰2 | 陈学宇0.5 | - | 陈振宇0.5
Yo语音 | Android/iOS | 历史版本合入验证分支 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 梁赐恒 | - | 林传辉1；王承庆1；张振东1 | 舒强睿2 | - | -

## iOS分支测试进度
客户端 | 平台类型 | 需求名称 | 提测时间 | 测试完成时间 | 产品负责人 | 技术负责人 | 测试负责人 | 客户端 | 前端 | 后台
Yo语音 | iOS | 【技术需求】接美颜中台 & 优化美颜效果 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 黄培然 | 吴欢 | android | 吴欢6.5 |  | 易海洋16
Yo语音 | iOS | IM交互优化 | 2023-03-01 | 2023-03-06 | 黄培然 | 姚振兴 | android | 姚振兴7.5；周衡2 | - | 关啟华2
Yo语音 | iOS | IV1音视频通话 | 2023-02-28 | 2023-03-06 | 黄培然 | 李汇丰 | android | 姚振兴4；吴欢12.5；廖津津13.5；蓝方龙7.5；王世界7.5 | - | 陈振宇；李伟宙7+3
Yo语音 | iOS | 福利大厅改版&任务调整 | 2023-02-28 | 2023-03-06 | 马坚鑫 | 邓喜健 | android | 周衡4.5 | 林永保4.5；陈安妮10.5 | 陈侠专12+2
Yo语音 | iOS | 基础频道优化 | 2023-03-02 | 2023-03-06 | 陈嘉雯 | 许乐峰 | android | 朱泳嘉6.5；许乐峰14；王世界6.5 | - | 朱国升4
Yo语音 | iOS | 用户、房间关注及语音房优化 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | 陈嘉雯 | 王世界 | android | 王世界2；朱泳嘉9；吴灶洲3 | - | 曾远4+1
Yo语音 | iOS | 用户反馈优化 | 2023-02-22 | 2023-02-27 | 劳若蘅 | - | android | 吴灶洲3 | - | 陈高洁1
Yo语音 | iOS | 【插入需求】福利大厅改版推广活动 | 2023-03-03 | 2023-03-07 | 欧泳楠 | 刘志鸿 | android | 周衡4 | 林立坚4；陈楷林3 | 关啟华4；曾文帜6+1；余连珠1.5+0.5
Yo语音 | iOS | 【插入需求】bs2域名替换bos源站域名 | 2023-02-27 | 2023-03-01 | 陈振宇 |  | android | 周衡0.5 | - | 陈振宇0.5
Yo语音 | iOS | 历史版本合入验证分支 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 梁赐恒 | - | android | 吴灶洲2 | - | -